## CONSERVAÇÃO PERIODICA
CONSERVAÇÃO PERIODICA DO PAVIMENTO
Ordem Ataque | ROD. | TRECHO | EXT. Km
1 | PRC.280 | VITORINO - RENASCENÇA | 25.01
2 | PR.493 | PATO BRANCO - DOIS VIZINHOS | 65.17
3 | PR.281 | BR.373 - MANGUEIRINHA | 24.65
4 | PR.281 | ENTRONC. SAUDADES DO IGUAÇU - SÃO JOÃO | 10.52
5 | PRC.158 | CHOPINZINHO - ENTRONC. SAUDADES DO IGUAÇU | 9.16
6 | PR.566 | VISTA ALEGRE - ITAPEJARA D'OESTE | 12.23
TOTAL |  |  | 146.74
I |  | INVESTIMENTO: R$ 19.000.000,00

## CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
CONSERVAÇÃO ROTINEIRA DE PAVIMENTO
Ordem Ataque | ROD. | TRECHO | EXT. Km
1º | PR-475 | Usina Hid. Salto Osório (B) - Ac. Dr. Antônio Paranhos | 9
2º | PR-475 | Ac. Dr. Antônio Paranhos - São Jorge do Oeste | 16.4
3º | PRC-280 | Acesso a Pato Branco - Entr. BR/158 PRC/158 (A) | 2.85
4º | PRC 158 | Ac. Oeste Vitorino - Divisa PR/SC (S. Lourenço do Oeste) | 12
5º | PRC-280 | Entr. PR/459 - Acesso a Clevelândia | 6.25
6º | PR-449 | Entr. R. Mun.II (Não Pav.) p/ Cel D. Soares - Entr. PR/459 (Não Pav.) | 6.28
7º | PR-562 | Honório Serpa - Entr. BR/373 (P/Coronel Vivida) | 25.93
8º | PR-562 | Ac. Sul São João - Ac. Leste São João | 1.73
9º | PR-562 | Entr. PR/566 (Vista Alegre) - Ac. Sul São João | 11.98
10º | PR-459 | Início P. Urb. Clevelândia - Final P. U. Clevelândia | 4.64
11º | PR-459 | Entr. PR/281 - Entr. PR/449 (São Pedro) | 34.24
12º | PR-459 | Final P. U. Clevelândia - Entr. PRC/280 | 4.3
13º | PR-449 | Entr. PR/280 (Palmas) - Entr.Rod. Mun. I p/ Cel. Domingos Soares | 4.2
14º | PR-449 | Entr. Rod. Muni. I p/ Cel. D. Soares - Entr. R. Mun.II (Não Pav.) p/ Cel D. Soares | 26.76
15º | PRC-280 | Acesso a Mariólolis - Acesso a Pato Branco | 18.87
16º | PRC-280 | Acesso a Abelardo Luz - Entr. PR/459 | 12.16
17º | PR-562 | Inicio Pista Dupla (V. Alegre) - Final Pista Dupla | 0.64
18º | PR-475 | Início Pavimento (Hotel) - Águas do Verê | 8.36
19º | PR-475 | Águas do Verê - Verê (A) | 7.19
20º | PRC-280 | Entr. PR/449 - Acesso a Abelardo Luz | 21.13
21º | PR-918 | Entr. PR/493 - Bom Sucesso do Sul | 7.18
22º | PRC 158 | Entr. PRC/280 (A) (Pato Branco) - Ac. Norte Vitorino | 6.8
23º | PRC 158 | Ac. Norte Vitorino - Entr. PRC/280 (B) | 1.55
24º | PRC-280 | Acesso a Clevelândia - Acesso a Mariópolis | 19.98
25º | PR-475 | Verê (B) - Rio do Raso | 13.37
26º | PR-566 | Entr. PR/493 (Itapejara do Oeste) - Rio Santana | 8.75
27º | PR-281 | Entr. Rod. Mun. p/ Sulina (Vila Paraíso) - Ac. Ouro Verde | 8.27
28º | PRC-280 | Acesso Oeste a Palmas - Entr. PR/449 | 1.43
29º | PRC 158 | Entr. PRC/280 (B) (Pato Branco) - Ac. Oeste Vitorino | 1.04
30º | PR-281 | Ac. Ouro Verde - Entr. PR/475(p/ São Jorge do Oeste) | 10.87
31º | PR-281 | Entr. PR/475(São Jorge do Oeste) - Entr. Pr 493 (Dois Vizinhos) | 13.63
32º | PR-281 | Entr. PR/493 (Dois Vizinhos) - Dois Vizinhos | 4.44
33º |  | Travessia Urbana d São Jorge do Oeste | 2
34º |  | Travessia Urbana de Coronel Vivida | 6.6
35º | PR-562 | Ac. Leste São João - Entre. PR/281/PR/570 (Plan.) | 0.75
36º |  | Travessia Urbana de Coronel Vivida | 2.3
37º | PR-281 | Ac. Norte São João - Entr. Rod. Mun. p/ Sulina (Vila Paraíso) | 7.24
38º | PR-281 | Entr. PR/562/570 (Plan.) (São João) - Ac. Norte São João | 2.7
39º | PR-570 | BR/158 - Sulina | 13.3
40º | PRC 158 | Entr. PR/281 (B) (Chopinzinho) - Coronel Vivida | 16.43
41º | PR-459 | Usina Hid. Salto Segredo (B) - Mangueirinha | 27.61
42º | PR-475 | São Jorge do Oeste (B) - Entr. PR/281 | 3.2
43º |  | Travessia Urbana de Manguerinha | 1.02
44º | PR-562 | Coronel Vivida - Início Pista Dupla (V. Alegre) | 16.61
45º | PR-562 | Final Pista Dupla - Entr. PR/566 (Vista Alegre) | 0.29
46º |  | Ciclovia de Manguerinha | 2.4
47º |  | Ciclovia de São Jorge do Oeste | 1.2
48º |  | Marginal de São Jorge do Oeste (LE) | 0.35
436.22
Investimento: R$ 5.999.980,00

## Especificação Serviço (hidden)
Serviço | Especificação de Serviço
Fresagem descontínua a frio | DER/PR ES-P 31/05
Tapa buraco mecânico com PMFD | Especificação particular de Serviço
Tapa buraco mecânico com CAUQ | Especificação particular de Serviço
Tapa buraco manual com PMFD | Especificação particular de Serviço
Tapa buraco manual com CAUQ | Especificação particular de Serviço
Demolição mecânica de pavimento | DER/PR ES-P 27/05
Remendo profundo com BGS | DER/PR ES-P 13/05
Remendo profundo com BGTC | DER/PR ES-P 13/05
Remendo profundo com solo cimento | DER/PR ES-P 13/05
Pintura de ligação com emulsão RR-1C | DER/PR ES-P 17/05
Pintura de proteção com emulsão RR-1C | DER/PR ES-P 17/05
Imprimação impermeabilizante com CM-30 | DER/PR ES-P 17/05
CAUQ c/ CAP 50/70 exclusiv CAP, para serviço de conservação | DER/PR ES-P 21/05
PMFD, exclusive fornecimento emulsão RL p/ serviços de conservação | DER/PR ES-P 23/05
Lama asfáltica grossa exclusive fornecimento de emulsão RL, para serviços de conservação | DER/PR ES-P 24/05
Lama asfáltica fina exclusive fornecimento de emulsão RL, para serviços de conservação | DER/PR ES-P 24/05
CAUQ - massa - fina exclusive fornecimento CAP 50/70, para serviços de conservação | DER/PR ES-P 21/05
Selagem de trinca com emulsão asfáltica RR e pó de pedra ou areia | Especificação particular de Serviço
Recomposição de sarjeta de concreto | Especificação particular de Serviço
Dreno de pavimento (20x60) inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo de CAUQ 10cm | Especificação particular de Serviço
Dreno de pavimento (13x30) inclusive escavação, brita, geotextil (GNT) e selo de CAUQ 10cm | Especificação particular de Serviço
Fornecimento de emulsão RR-1C | DNER-EM 369/97
Fornecimento de emulsão RL | DNER-EM 369/97
Fornecimento de CAP 50/70 | ANP-Regulamento técnico nº 3/2005
Fornecimento de asfalto diluído com CM-30 | DNER-EM 363/97

## Plano Ataque 6 mese (hidden)
PLANO DE ATAQUE - FÍSICO
SERVIÇO | Unid | Quant. | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Equipe Administrativa | vb | 1
2. Equipe de Sinalização e Segurança do Trabalho | vb | 1
3. Brita Graduada | m³ | #REF!
4. CBUQ para fecahmento de Remendo | t | #REF!
5. Demolição de Pavimento | m3 | #REF!
6. Dreno de Pavimento 20x60 | m | #REF!
7. Dreno Transversal de Pavimento | m | #REF!
8. Fresagem descontinua a frio | m³ | #REF!
9. Lama Asfáltica | m² | 284488
10. Pintura de ligação (p/conservação) | m² | #REF!
11.PMF denso p/ fechamento Remendo | m³ | #REF!
12. Reperfilamento comCBUQ | t | 1344.96
13. Selagem de Trinca | l | #REF!
14. Tapa Buraco CBUQ | m³ | #REF!
15. Tapa Buraco PMF | m³ | #REF!
16. Automóvel Sedan (sem motorista) | mês | 6
17. Mobilização e Desmobilização

## Qtidade serviço 20 meses (hidden)
Serviço | Unidade | Quantidade
Fresagem descontínua a frio | m³ | 967.07
Pintura de Ligação excl. fornec. Emulsão, p/ conservação | m² | 759469.72
PMF denso p/ fechamento de remendo(manual), excl. forn. RL-1c | m³ | 43.52
PMF denso p/ fechamento de remendo(mecânio), excl. forn. RL-1c | m³ | 174.07
CAUQ p/ fechamento de Remendo(manual) excl. fornec. CAP | t | 558.75
CAUQ p/ fechamento de Remendo(mecânicol) excl. fornec. CAP | t | 2034.66
Tapa buraco (mecânico), c/ PMF denso, excl. fornec. Emulsão RL 1C | m³ | 190.4
Tapa buraco (mecânico), c/ CBUQ excl. fornec. CAP | m³ | 761.62
Tapa buraco (manual), c/ PMF denso excl. fornec. Emulsão RL-1C | m³ | 305.06
Tapa buraco (manual), c/ CBUQ excl. fornec. CAP | m³ | 1220.25
Reperfilagem c/CBUQ (massa fina) excl. forn. CAP, p/ conservação | t | 9785.66
Lama Asfáltica faixa "3" e "4" (trechos desc. Excl. forn emulsão) | m² | 494568
Demolição manual de pavimento p/ conservação | m³ | 361.67
Demolição mecânica de pavimento p/ conservação | m³ | 1446.67
Imprimação exclusiv. Fornec. CM p/ conservação | m² | 5449.03
Brita Graduada 100% PI (manual) p/ remendo profundo | m³ | 272.45
Brita Graduada 100% PI (mecânicol) p/ remendo profundo | m³ | 1089.81
Pintura de proteção exclusive fornecimento da emulsão, para conservação | m² | 578.76
Brita Graduada tratada c/ cimento (4%) 100%PI (manual) para remendo profundo | m³ | 28.94
Brita Graduada tratada c/ cimento (4%) 100%PI (mecânico) para remendo profundo | m³ | 115.75
Dreno de pavimento 20cm x 60cm, incl. Escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm) | m | 310
Dreno transversal de pavimento 13cm x 30cm, incl. Escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm) | m | 1128.33
Recomposição de Sarjeta de concreto | m | 2708
Selagem de trinca com areia, excl. forn. emulsão RM-1C | l | 6678.67
Selagem de trinca com pó de pedra, excl. forn. emulsão RM-1C | l | 6678.67

## lama e reperf. 6 mese (hidden)
Quadro Quantidades de Serviços de Lama Asfáltica e Reperfilagem para Primeiros 6 meses de Obra
Serviço | Unidade | Quantidade
Reperfilagem com CBUQ massa fina, excl. forn. Do CAP p/ conservação | t | 1344.96
Lama Asfáltica faixa "3" e "4" (trechos descontínuos) excl.forn. Emulsão | m² | 280488

## Serviços 6 meses (hidden)
Serviços e Quantidades de Serviços para Primeiros 6 (seis) mese de Obra
Serviço | Unidade | Quantidade
Fresagem descontínua a frio | m³ | 386.828 | 967.07 | 386.828
Pintura de Ligação excl. fornec. Emulsão, p/ conservação | m² | 303787.888 | 759469.72 | 303787.888
PMF denso p/ fechamento de remendo(manual), excl. forn. RL-1c | m³ | 17.408 | 43.52 | 17.408
PMF denso p/ fechamento de remendo(mecânio), excl. forn. RL-1c | m³ | 69.628 | 174.07 | 69.628
CAUQ p/ fechamento de Remendo(manual) excl. fornec. CAP | t | 223.5 | 558.75 | 223.5
CAUQ p/ fechamento de Remendo(mecânicol) excl. fornec. CAP | t | 813.864 | 2034.66 | 813.864
Tapa buraco (mecânico), c/ PMF denso, excl. fornec. Emulsão RL 1C | m³ | 76.16 | 190.4 | 76.16
Tapa buraco (mecânico), c/ CBUQ excl. fornec. CAP | m³ | 304.648 | 761.62 | 304.648
Tapa buraco (manual), c/ PMF denso excl. fornec. Emulsão RL-1C | m³ | 122.024 | 305.06 | 122.024
Tapa buraco (manual), c/ CBUQ excl. fornec. CAP | m³ | 488.1 | 1220.25 | 488.1
Reperfilagem c/CBUQ (massa fina) excl. forn. CAP, p/ conservação | t | 1344.96 | 9785.66 | 3914.264
Lama Asfáltica faixa "3" e "4" (trechos desc. Excl. forn emulsão) | m² | 280488 | 494568 | 272012.4
Demolição manual de pavimento p/ conservação | m³ | 198.9185 | 361.67 | 198.9185
Demolição mecânica de pavimento p/ conservação | m³ | 795.6685 | 1446.67 | 795.6685
Imprimação exclusiv. Fornec. CM p/ conservação | m² | 2996.9665 | 5449.03 | 2996.9665
Brita Graduada 100% PI (manual) p/ remendo profundo | m³ | 149.8475 | 272.45 | 149.8475
Brita Graduada 100% PI (mecânicol) p/ remendo profundo | m³ | 599.3955 | 1089.81 | 599.3955
Pintura de proteção exclusive fornecimento da emulsão, para conservação | m² | 318.318 | 578.76 | 318.318
Brita Graduada tratada c/ cimento (4%) 100%PI (manual) para remendo profundo | m³ | 15.917 | 28.94 | 15.917
0
Brita Graduada tratada c/ cimento (4%) 100%PI (mecânico) para remendo profundo | m³ | 63.6625 | 115.75 | 63.6625
Dreno de pavimento 20cm x 60cm, incl. Escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm) | m | 170.5 | 310 | 170.5
0
Dreno transversal de pavimento 13cm x 30cm, incl. Escavação, brita, geotextil (GNT) e selo CBUQ (10cm) | m | 620.5815 | 1128.33 | 620.5815
0
Recomposição de Sarjeta de concreto | m | 1489.4 | 2708 | 1489.4
Selagem de trinca com areia, excl. forn. emulsão RM-1C | l | 3673.2685 | 6678.67 | 3673.2685
Selagem de trinca com pó de pedra, excl. forn. emulsão RM-1C | l | 3673.2685 | 6678.67 | 3673.2685

## 1ºplan (hidden)
ROD. | TRECHO | EXT. Km | Fresagem Desc. frio, p/ Conservação m³ | Pint. Lig. Excl. forn. Emulsão p/ conserv. M² | PMF denso p/ fech. Remendo manual excl. forn RL-1C (m³) | PMF denso p/ fech. Remendo mecânico excl. forn RL-1C (m³) | CAUQ p/ fechamento remendo manual excl. CAP (t) | CAUQ p/ fechamento remendo mecânico excl. CAP (t) | Tapa Buraco mecânico c/ PMF denso excl. RL-1C (m³) | Tapa Buraco mecânico c/ CBUQ excl. CAP (m³) | Tapa Buraco manual c/ PMF denso excl. RL-1C (m³) | Tapa Buraco manual c/ CBUQ excl. CAP (m³) | Reperf. c/ CBUQ excl. CAP, p/ conservação (t) | Lama asfáltica faixa "3" e 4" - trecho desc. Excl. emulsão (m²) | Demolição manual de pavimento p/ conservação (m³) | Demolição mecânica de pavimento p/ conservação (m³) | Imprimação excl. CM, p/ conservação (m²) | Brita Graduada 100% PI manual p/ rem. profundo (m³) | Brita Graduada 100% PI mecânico p/ rem. profundo (m³) | Pintura proteção excl. emulsão (m²) | Brita Grad. Tret. c/ cimento (4%) 100%PI manual p/ rem. Prof. (m³) | Brita Grad. Tret. c/ cimento (4%) 100%PI mecânico p/ rem. Prof. (m³) | Dreno pav. 20x60 selo CBUQ (m) | Dreno pav. 13x30 selo CBUQ (m) | Recomposição Sarjeta Concreto (m) | Selagem trinca com areia excl. RM-1C (t) | Selagem trinca com pó de pedra excl. RM-1C (t)
PRC 158 | Entr. PRC/280 (A) (Pato Branco) - Ac. Norte Vitorino | 6.8 |  | 2938.7 | 0.06 | 0.22 | 1.84 | 6.41 | 0.58 | 6.94 | 8.04 | 32.16 |  | 3600 | 3.34 | 13.36 | 55.65 | 3.71 | 14.84 |  |  | 39.73 |  | 5 |  | 39.73 | 39.73
PRC 158 | Ac. Norte Vitorino - Entr. PRC/280 (B) | 1.55 |  | 173.56 | 0.01 | 0.05 | 0.46 | 1.41 | 0.1 | 1.16 | 1.88 | 7.52 |  |  | 0.74 | 2.95 | 12.28 | 0.82 | 2.45 |  |  |  |  | 1.8 |  | 8.88 | 8.88
PRC 158 | Entr. PRC/280 (B) (Pato Branco) - Ac. Oeste Vitorino | 1.04 |  | 84.67 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 0.87 | 0.04 | 0.56 | 0.93 | 3.7 |  |  | 0.46 | 1.82 | 7.55 | 0.5 | 2.02 |  |  |  |  | 1.8 |  | 15.06 | 15.06
PRC 158 | Entr. PR/281 (B) (Chopinzinho) - Coronel Vivida | 16.43 |  | 741.37 | 0.08 | 0.3 | 2.51 | 8.6 | 0.68 | 8.18 | 6.01 | 24.04 |  |  | 4.47 | 17.9 | 74.58 | 4.97 | 19.9 |  |  |  |  | 7.3 |  | 59.63 | 59.63
PRC-280 | Acesso Oeste a Palmas - Entr. PR/449 | 1.43 |  | 127.01 | 0.02 | 0.05 | 0.44 | 1.3 | 0.07 | 0.83 | 1.39 | 5.54 |  |  | 0.68 | 2.72 | 11.33 | 0.75 | 3.024 |  |  |  |  | 1.8 |  | 8.18 | 8.18
PRC-280 | Entr. PR/449 - Acesso a Abelardo Luz | 21.13 |  | 37105.4 | 0.18 | 0.75 | 6.15 | 21.4 | 2.99 | 35.87 | 16.19 | 64.75 |  | 58536 | 11.15 | 44.6 | 185.82 | 12.38 | 49.55 |  |  |  |  | 16.72 |  | 130.88 | 130.88
PRC-280 | Acesso a Abelardo Luz - Entr. PR/459 | 12.16 | 10.8 | 43091.87 | 0.31 | 1.22 | 8.82 | 35.22 | 3.11 | 37.28 | 8.44 | 33.77 | 172.8 | 65952 | 7.97 | 31.89 | 132.88 | 8.85 | 35.43 |  |  |  |  | 11.95 |  | 85.79 | 85.79
PRC-280 | Entr. PR/459 - Acesso a Clevelândia | 6.25 |  | 21198.24 | 0.07 | 0.27 | 2.2 | 7.67 | 1.45 | 17.41 | 4.45 | 17.83 |  | 34200 | 4 | 15.98 | 66.6 | 4.44 | 17.77 |  |  |  |  | 6 |  | 43.47 | 43.47
PRC-280 | Acesso a Clevelândia - Acesso a Mariópolis | 19.98 |  | 8293.49 |  |  | 6.46 | 23.56 | 1.33 | 15.96 | 18.87 | 75.45 |  | 10800 | 9.82 | 39.27 |  |  |  | 163.64 | 10.91 | 43.64 |  | 14.72 |  | 114.7 | 114.7
PRC-280 | Acesso a Mariólolis - Acesso a Pato Branco | 18.87 |  | 7629.93 |  |  | 6.09 | 22.23 | 1.24 | 14.93 | 17.83 | 71.32 |  | 9864 | 9.26 | 37.05 |  |  |  | 154.38 | 10.29 | 41.17 |  | 13.9 |  | 110.23 | 110.23
PRC-280 | Acesso a Pato Branco - Entr. BR/158 PRC/158 (A) | 2.85 |  | 8293.08 |  |  | 1.15 | 4.21 | 0.58 | 7.03 | 2.14 | 8.56 |  | 13320 | 1.75 | 7.01 |  |  |  | 29.23 | 1.95 | 7.8 |  | 2.63 |  | 19.31 | 19.31
PR-562 | Entr. PR/566 (Vista Alegre) - Ac. Sul São João | 11.98 |  | 905.4 | 0.11 | 0.43 | 3.53 | 12.3 | 1.6 | 19.15 | 6.74 | 26.97 |  |  | 6.41 | 25.62 | 106.77 | 7.12 | 28.47 |  |  |  |  | 9.61 |  | 59.91 | 59.91
PR-562 | Ac. Sul São João - Ac. Leste São João | 1.73 |  | 110.16 | 0.01 | 0.05 | 0.47 | 1.45 | 0.07 | 0.79 | 1.16 | 4.63 |  |  | 0.75 | 3.01 | 12.56 | 0.84 | 3.35 |  |  |  |  | 1.8 |  | 7.36 | 7.36
PR-562 | Ac. Leste São João - Entre. PR/281/PR/570 (Plan.) | 0.75 |  | 29.94 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.34 | 0.03 | 0.34 | 0.23 | 0.94 |  |  | 0.18 | 0.71 | 2.97 | 0.2 | 0.8 |  |  |  |  | 0.9 |  | 2.45 | 2.45
PR-459 | Início P. Urb. Clevelândia - Final P. U. Clevelândia | 4.64 | 9.9 | 16258.22 | 0.21 | 0.83 | 5.66 | 23.84 | 1.09 | 13.18 | 2.18 | 8.73 |  |  | 2.91 | 11.65 | 48.53 | 3.23 | 12.95 |  |  |  |  | 4.37 |  | 25.94 | 25.94
PR-459 | Final P. U. Clevelândia - Entr. PRC/280 | 4.3 |  | 18434.77 | 0.05 | 0.19 | 1.59 | 5.54 | 1.04 | 12.48 | 2.08 | 8.32 |  |  | 2.89 | 11.55 | 48.16 | 3.2 | 12.84 |  |  |  |  | 4.33 |  | 26.19 | 26.19
PRC 158 | Ac. Oeste Vitorino - Divisa PR/SC (S. Lourenço do Oeste) | 12 |  | 18903.93 | 0.1 | 0.41 | 3.38 | 11.74 | 1.53 | 18.36 | 9.27 | 37.09 |  | 29700 | 6.12 | 24.47 | 101.97 | 6.8 | 27.19 |  |  |  |  | 9.18 |  | 57.77 | 57.77
PR-566 | Entr. PR/493 (Itapejara do Oeste) - Rio Santana | 8.75 | 9.9 | 719.53 | 0.08 | 0.3 | 7.85 | 32.79 | 0.1 | 11.98 | 5.11 | 20.45 |  |  | 4.5 | 18.01 | 75.08 | 5 | 20 |  |  |  |  | 6.76 |  | 42.45 | 42.45
PR-570 | BR/158 - Sulina | 13.3 |  | 913.43 | 0.1 | 0.42 | 3.5 | 12.18 | 1.04 | 12.45 | 8.31 | 33.25 |  |  | 6.35 | 25.39 | 105.8 | 7.05 | 28.21 |  |  |  |  | 9.52 |  | 60.78 | 60.78
PR-281 | Entr. PR/562/570 (Plan.) (São João) - Ac. Norte São João | 2.7 |  | 134.29 | 0.01 | 0.04 | 0.35 | 1.23 | 0.12 | 1.44 | 1.12 | 4.46 |  |  | 0.64 | 2.57 | 10.69 | 0.71 | 2.85 |  |  |  |  | 0.97
PR-281 | Ac. Norte São João - Entr. Rod. Mun. p/ Sulina (Vila Paraíso) | 7.24 |  | 391.78 | 0.03 | 0.129 | 1.11 | 3.68 | 0.32 | 3.85 | 3.46 | 13.79 |  |  | 1.92 | 7.67 | 31.97 | 2.13 | 8.53 |  |  |  |  | 3.48
PR-281 | Entr. Rod. Mun. p/ Sulina (Vila Paraíso) - Ac. Ouro Verde | 8.27 |  | 673.33 | 0.06 | 0.24 | 1.98 | 6.92 | 0.34 | 4.4 | 7.35 | 29.39 |  |  | 3.6 | 14.41 | 60.04 | 4 | 16 |  |  |  |  | 5.4
PR-281 | Ac. Ouro Verde - Entr. PR/475(p/ São Jorge do Oeste) | 10.87 |  | 885.01 | 0.08 | 0.31 | 2.6 | 9.09 | 0.48 | 5.79 | 9.65 | 38.63 |  |  | 4.73 | 18.94 | 78.92 | 5.26 | 21.05 |  |  |  |  | 7.1
PR-281 | Entr. PR/475(São Jorge do Oeste) - Entr. Pr 493 (Dois Vizinhos) | 13.63 | 5.25 | 933.38 | 0.07 | 0.3 | 5.34 | 21.46 | 0.64 | 7.69 | 8.56 | 34.24 |  |  | 4.51 | 18.04 | 75.2 | 5.01 | 20.05 |  |  |  |  | 6.77
PR-281 | Entr. PR/493 (Dois Vizinhos) - Dois Vizinhos | 4.44 |  | 383.4 | 0.03 | 0.14 | 1.12 | 3.94 | 0.21 | 2.5 | 4.18 | 16.74 |  |  | 2.05 | 8.21 | 34.19 | 2.28 | 9.12 |  |  |  |  | 3.08
PR-449 | Entr. PR/280 (Palmas) - Entr.Rod. Mun. I p/ Cel. Domingos Soares | 4.2 | 23.76 | 11090.12 | 0.42 | 1.69 | 11.17 | 48.79 | 31.06 | 12.75 | 2.07 | 8.26 | 380.16 | 9900 | 2.6 | 10.4 | 43.36 | 2.88 | 11.56 |  |  |  |  | 3.9 |  | 22.48 | 22.48
PR-449 | Entr. Rod. Muni. I p/ Cel. D. Soares - Entr. R. Mun.II (Não Pav.) p/ Cel D. Soares | 26.76 | 54.45 | 38771.8 | 1.02 | 4.1 | 30.67 | 130.16 | 3.59 | 43.07 | 15.6 | 62.37 | 792 | 44616 | 13.98 | 55.94 | 233.09 | 15.54 | 62.16 |  |  |  |  | 20.98 |  | 128.9 | 128.9
PR-449 | Entr. R. Mun.II (Não Pav.) p/ Cel D. Soares - Entr. PR/459 (Não Pav.) | 6.28 | 45.14 | 17576.78 | 0.79 | 3.16 | 20.71 | 90.95 | 1.79 | 21.51 | 2.97 | 11.87 |  |  | 4.03 | 16.14 | 67.24 | 4.48 | 17.93 |  |  |  |  | 6.05 |  | 34.21 | 34.21
PR-459 | Usina Hid. Salto Segredo (B) - Mangueirinha | 27.61 |  | 1202.29 | 0.12 | 0.48 | 3.95 | 13.74 | 1.14 | 13.74 | 9.45 | 37.78 |  |  | 7.16 | 28.63 | 119.27 | 7.95 | 31.8 |  |  |  |  | 10.73 |  | 98.4 | 98.4
PR-459 | Entr. PR/281 - Entr. PR/449 (São Pedro) | 34.24 | 148.5 | 63360.08 | 2.54 | 10.15 | 72.79 | 316.7 | 6.47 | 77.66 | 18.68 | 74.73 |  |  | 19.32 | 77.27 | 321.97 | 21.46 | 85.85 |  |  |  |  | 28.98 |  | 171.85 | 171.85
PR-475 | Usina Hid. Salto Osório (B) - Ac. Dr. Antônio Paranhos | 9 | 84 | 38869.83 | 1.45 | 5.83 | 38.2 | 168.06 | 3.55 | 42.66 | 3.75 | 15 |  |  | 6.88 | 27.55 | 114.8 | 7.65 | 30.61 |  |  |  |  | 10.33 |  | 56.91 | 56.91
PR-475 | Ac. Dr. Antônio Paranhos - São Jorge do Oeste | 16.4 | 249.9 | 71100.59 | 4.22 | 16.89 | 109.82 | 486.57 | 8.07 | 96.78 | 6.14 | 24.54 |  |  | 13.52 | 54.08 | 225.33 | 15.02 | 60.01 |  |  |  |  | 20.28 |  | 106.12 | 106.12
PR-475 | São Jorge do Oeste (B) - Entr. PR/281 | 3.2 |  | 260.54 | 0.02 | 0.09 | 0.77 | 2.67 | 0.14 | 1.7 | 2.84 | 11.37 |  |  | 1.39 | 5.57 | 23.23 | 1.55 | 6.19 |  |  |  |  | 2.09 |  | 13.62 | 13.62
PR-475 | Início Pavimento (Hotel) - Águas do Verê | 8.36 |  | 11925.89 | 0.07 | 0.28 | 2.32 | 8.08 | 0.86 | 10.34 | 4.98 | 19.96 |  |  | 4.2 | 16.83 | 70.13 | 4.67 | 18.7 |  |  |  |  | 6.31 |  | 39.84 | 39.84
PR-475 | Águas do Verê - Verê (A) | 7.19 | 4.95 | 5320.72 | 0.06 | 0.25 | 4.74 | 19.22 | 0.84 | 10.12 | 4.17 | 16.7 |  |  | 3.73 | 14.9 | 62.1 | 4.13 | 16.56 |  |  |  |  | 5.59 |  | 35.06 | 35.06
PR-475 | Verê (B) - Rio do Raso | 13.37 |  | 898.88 | 0.1 | 0.41 | 3.43 | 11.94 | 0.89 | 10.66 | 8.53 | 34.12 |  |  | 10.37 | 24.88 | 103.67 | 6.91 | 27.65 |  |  |  |  | 9.33 |  | 59.88 | 59.88
PR-562 | Honório Serpa - Entr. BR/373 (P/Coronel Vivida) | 25.93 | 9.9 | 2213.46 | 0.25 | 1 | 22.11 | 53.05 | 4.73 | 56.78 | 13.38 | 53.53 |  |  | 15.06 | 60.23 | 250.95 | 16.73 | 66.92 |  |  |  | 66 | 22.58 |  | 137.61 | 137.61
PR-562 | Coronel Vivida - Início Pista Dupla (V. Alegre) | 16.61 | 14.85 | 793.7 | 0.06 | 0.27 | 10.34 | 43.97 | 0.63 | 7.58 | 5.39 | 21.55 |  |  | 4.04 | 16.18 | 67.43 | 4.49 | 17.98 |  |  |  |  | 6.82 |  | 54.76 | 54.76
PR-562 | Inicio Pista Dupla (V. Alegre) - Final Pista Dupla | 0.64 |  | 81.5 | 0.01 | 0.04 | 0.38 | 1.07 | 0.05 | 0.58 | 0.85 | 3.43 |  |  | 0.56 | 2.32 | 9.29 | 0.616 | 2.48 |  |  |  |  | 1.8 |  | 5.45 | 5.45
PR-562 | Final Pista Dupla - Entr. PR/566 (Vista Alegre) | 0.29 |  | 18.47 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.25 | 0.01 | 0.13 | 0.2 | 0.77 |  |  | 0.13 | 0.5 | 2.1 | 0.14 | 0.56 |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.23 | 1.23
PR-918 | Entr. PR/493 - Bom Sucesso do Sul | 7.18 | 4.5 | 509.24 | 0.05 | 0.21 | 7.66 | 17.13 | 0.65 | 7.86 | 4.01 | 16.06 |  |  | 3.2 | 12.81 | 53.4 | 3.56 | 14.24 |  |  |  | 27 | 4.8 |  | 30.04 | 30.04
| Travessia Urbana d São Jorge do Oeste | 2 |  | 325.67 | 0.03 | 0.12 | 0.96 | 3.35 | 0.18 | 2.13 | 3.55 | 14.22 |  |  | 1.74 | 6.97 | 29.04 | 1.94 | 7.75 |  |  |  |  | 2.61 |  | 17.03 | 17.03
| Travessia Urbana de Coronel Vivida | 6.6 |  | 916.95 | 0.1 | 0.42 | 3.45 | 12.04 | 0.55 | 6.6 | 9.65 | 38.59 |  |  | 6.27 | 25.09 | 104.54 | 6.97 | 27.88 |  |  |  |  | 9.41 |  | 61.3 | 61.3
| Travessia Urbana de Manguerinha | 1.02 | 49.5 | 836.42 | 0.01 | 0.2 | 27 | 121.21 | 0.04 | 0.5 | 0.35 | 1.4 |  |  | 0.26 | 1.05 | 4.4 | 0.3 | 1.18 |  |  |  |  | 0.9 |  | 3.64 | 3.64
| Travessia Urbana de Coronel Vivida | 2.3 |  | 146.45 | 0.2 | 0.7 | 0.57 | 1.93 | 0.09 | 1.05 | 1.05 | 6.16 |  |  | 1 | 4 | 16.7 | 1.11 | 4.45 |  |  |  |  | 1.8 |  | 9.79 | 9.79
| Marginal de São Jorge do Oeste (LE) | 0.35 |  | 25.9 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.27 | 0.01 | 0.2 | 0.3 | 1.13 |  |  | 0.14 | 0.6 | 2.31 | 0.16 | 0.62 |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.36 | 1.36
| Ciclovia de São Jorge do Oeste | 1.2 |  | 29.6 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.31 | 0.02 | 0.2 | 0.32 | 37.44 |  |  | 0.16 | 0.64 | 2.7 | 0.18 | 0.7 |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.55 | 1.55
| Ciclovia de Manguerinha | 2.4 |  | 29.03 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.34 | 0.03 | 0.4 | 0.23 | 0.9 |  |  | 0.17 | 0.7 | 2.9 | 0.19 | 0.77 |  |  |  |  | 0.9 |  | 2.4 | 2.4
|  | 436.22 | 725.3 | 455657.8 | 13.25 | 53.019 | 446.93 | 1831.18 | 86.17 | 685.55 | 274.03 | 1134.15 | 1344.96 | 280488 | 221.11 | 868.08 | 3269.49 | 217.876 | 870.944 | 347.25 | 23.15 | 132.34 | 93 | 336.68 |  | 2012.14 | 2012.14