## Planeamento 2012
Planejamento Estratégico
N. | Área | Descrição da Ação | Situação Atual | Diretor Responsável | Prazo
1 | Cultura Associativista | Disponibilizar mais consultores de apoio (+1) | Estudo | Lindones | 2013-05-01
2 | Cultura Associativista | Divulgar e fortalecer a hierarquia CACB, FACIAP, CACISPAR e ACE - divulgar o nome das entidades por extenso nos eventos, orientação as Aces para uso das logos em seu material, fazer um banner em parceria com as Aces | Andamento |  | Contínuo
3 | Cultura Associativista | Missão técnica 2013 - para Santa Catarina (Joinville, Blumenau e Jaraguá do Sul | Andamento | Aline/Cris | 2013-08-01
4 | Cultura Associativista | Convenção da CACISPAR - Anual | Andamento | Aline/COPES | 2103-06-27
5 | Cultura Associativista | Convenção da FACIAP | Andamento | Lindones/Aline | 2013-11-01
6 | Cultura Associativista | Fórum Regional da Mulher Empresária 2013 - Anual | Andamento | Cacispar/CRME | 2013-09-01
7 | Cultura Associativista | Diretores Destaque - premiação na posse | Andamento | Aline | 2014-06-01
8 | Cultura Associativista | Realização do Encontro Anual de Executivos e Colaboradores de Aces | Andamento | Aline/COPES | 2013-10-01
9 | Serviços | Divulgação do Portal Sudoeste Online - levantar quantidade de Aces com site, link do site no banner, folder eletronico | Andamento | Aline | Continuo
10 | Serviços | Fomentar o novo serviço do SCPC | andamento | Aline/Carlos/Diego | anual
11 | Serviços | Criar parcerias jurídicas regionalizadas - buscar cases de ações sobre o assunto e apresentar as Aces, convidar um advogado para fazer parte da diretoria e prestar assessoria ( Realeza, São Jorge D'Oeste, Francisco Beltrão, Chopinzinho, Coronel Vivida, Pato Branco, São João, Santa Isabel, Manguerinha) | Andamento | Cacispar | Continuo
12 | Serviços | Criar um sistema de acompanhamento dos serviços para monitorar a satisfação | Andamento |  | Jan a Fev/2013
13 | Serviços | Criar no minímo 02 novos serviços por ano | Andamento | Cacispar/Eloiza/Gilberto | jan a Dez/2013
14 | Serviços | Criar Programa que apoie a gestão financeira das ACEs - SUPERA / quantas usam o sistema, treinamento de acesso ao sistema | andamento | Aline/Arion/Antonio | mensal
15 | Serviços | Fazer parceria com empresas para elaboração de projetos - buscar empresa parceria | andamento | Aline/Lindones/Jair | 2013-04-01
16 | Serviços | Manutenção do Site (divulgação dos parceiros) | andamento | Jociele | Contínuo
17 | Serviços | Manutenção de Informativo Bimestral | andamento | Aline | maio/julho/Set/Nov
| Serviços | Implementar o Programa Capacitar em 100% das Aces | andamento | Lindones/Cris | 2013
| Serviços | Oferecer modelo para as entidades tornarem-se de utilidade pública | Andamento | Aline | Contínuo
18 | Desenvolvimento Regional | O tema Inadimplência será levado ao COPES para desenhar atividade a ser realizada | Andamento | Copes/Cacispar/Carlos | Nov/12 a Dez/13
19 | Desenvolvimento Regional | Apoiar ao Projeto da Ferroeste - levantar informações sobre o ramal do sudoeste | Andamento | Cacispar/Antonio Pedron | Nov/12 a Dez/13
20 | Desenvolvimento Regional | Implementar o Projeto da Malha Rodoviária | Andamento | Cacispar/Antonio Pedron | Nov/12 a Dez/13
21 | Desenvolvimento Regional | Consolidar / Divulgar a S.G.C. - Mar/Abril | andamento | Lindones/Jair | Nov/12 a Dez/13
22 | Desenvolvimento Regional | Apoiar a modernização das Aduanas - ZPE (zona de processamento de exportação) lincar com a ação - verificar com Antonio Pedron - ACEFB | andamento | Cacispar/Agência | Nov/12 a Dez/13
23 | Desenvolvimento Regional | Apoiar Projeto do Aeroporto Regional | andamento | Cacispar/Agência | Nov/12 a Dez/13
24 | Desenvolvimento Regional | Apoiar o fortalecimento ao Pró-Fronteira | andamento | Cacispar/Tarcísio | Nov/12 a Dez/13
25 | Desenvolvimento Regional | Apoiar os Projetos "Cidadania Fiscal" e "Educação Financeira" (para as ACEs/COPES) | andamento | Cacispar/Valmir Baltokoski | Nov/12 a Dez/13
26 | Desenvolvimento Regional | Criar parcerias para fomentar cursos de capacitação ( Finanças, Gestão e outras) | andamento | Lindones | Nov/12 a Dez/13
27 | Desenvolvimento Regional | Fomentar a lei de incentivo na área de tecnologia e inovação - divulgar | andamento | Carlos | Nov/12 a Dez/13
28 | Desenvolvimento Regional | Apoio ao Projeto de Criação da Bolsa de Mercadorias | andamento | Jair | Nov/12 a Dez/13
29 | Desenvolvimento Regional | Apoiar o Projeto de cursos técnicos IFPR - Contato Irineu Colombo | andamento | Cacispar | Nov/12 a Dez/13
30 | Recursos Humanos | Elaborar Manual de Cargos e Funções (funcionários e diretores) | Realizado |  | 2012-03-01
31 | Recursos Humanos | Curso de aperfeiçoamento para os calaboradores ( atendimento) | andamento | Aline/Lindones | 2013-04-01
32 | Recursos Humanos | Solicitar treinamento do Supera - para aces Funcionario e Diretor Financeiro/Presidente | Andamento | Aline/Carlos | 2013-05-01
33 | Recursos Humanos | Cursos motivacionais, administrativos, outros. - COPES | andamento | Copes | 2013-05-01
34 | Recursos Humanos | Implantação de uma política salarial e de ganho por produtividade (estudo) | Realizado |  | 2012-07-01
35 | Recursos Humanos | Treinamento de consultores- Aline e programa Capacitar | Realizado |  | 01 e 02 de junho
36 | Recursos Humanos | Uniforme e crachás para funcionários | Realizado |  | 2012-04-01
37 | Finanças | Reajustar anualmente a mensalidade com base em um indíce (IGPM/NPC) | Andamento | Lindones/Jair/Álvaro | 2013-04-01
38 | Finanças | Apresentar o relatório de prestação de contas para diretores | andamento | Aline/Arion | semestral
39 | Finanças | Manter e fortalecer as parcerias | andamento | Lindones/Jair | periódico
40 | Finanças | Reunião periódica do conselho fiscal (semestral) | andamento | Cacispar/Arion | Continuo
41 | Finanças | Disponibilizar por e-mail relatório financeiro quando solicitado por algum diretor ou Ace | andamento | Aline/Jociele | periódico
42 | Marketing | Sensibilização dos diretores para participar da CACISPAR (mais afastados) | andamento | Lindones | mensal
43 | Marketing | Pesquisa de satisfação ( com maior eficiência) | andamento | Aline | Fev e mar/2013
44 | Marketing | Estabelecer metas de satisfação - levantar indicador e definir a meta | andamento | Aline | Trimestral
45 | Marketing | Criar banco de dados ( Ace's) para notícias - 2 vezes por semana - rever ação | andamento | Jociele | Diariamente
46 | Marketing | Divulgação da CACISPAR junto as ACEs (Palestras para a Diretoria) | andamento | Presidente Aces | 2013
48 | Marketing | Parcerias com Emissoras de Rádio/TV Regional (Momento CACISPAR) - Sergio | Andamento | Sergio, Jair, Diego, Adriano | 2013-05-01
50 | Processos Internos | Prospectar novos diretores (presidentes das ACEs) | Andamento | Lindones | 2013/2014
51 | Processos Internos | Ampliar o quadro de sócios para o próximo biênio(atingir 100% das ACEs da Região) | andamento | Aline/Lindones/Arion | 2013/2014
52 | Processos Internos | Organizar uma agenda de monitoramento do plano estratégico (semestral) - | andamento | Aline | Continuo
53 | Processos Internos | Criar um quadro de controle de presença de diretores e divulgar | Realizado | Aline | 2013-03-01
54 | Processos Internos | Desenvolver junto a cada diretoria, um planejamento de sua pasta para um melhor comprometimento | realizar | Diretores/Aline | 2013-06-01
55 | Processos Internos | Criação de um Regimento Interno | Realizado |  | 2012-06-01
Legenda: Amarelo - Á realizar- se
Verde - Realizado