## Planejamento
|  |  | Planejamento | [7 empty] | Evolução
Identificação | Tema | Indicador | Pergunta | Situação | O que? | Início | Término | Como | Quem | Objetivo | Situação Evolução | Data | Evolução | Observação
Entre Rios do Oeste | Acesso à Justiça | 2.6667 | 1. O capítulo da Lei Geral referente ao Acesso à Justiça está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Justiça | 2.6667 | 2. A Prefeitura, com ou sem parceria, fornece orientação jurídica as MPEs com vistas a facilitar o Acesso à Justiça? | A
Entre Rios do Oeste | Acesso à Justiça | 2.6667 | 3. A Prefeitura mantém ou apoia Instituições que oferecem serviços de conciliação, mediação e arbitragem no município? | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Justiça | 2.6667 | 4. Outras ações de Acesso à Justiça
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 1. O capítulo da Lei Geral referente a Acesso a Mercados está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 2. Em relação ao Cadastro e Sistema de Compras, a Prefeitura: | D
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 3. Qual o prazo médio efetivo da Prefeitura para pagamento aos fornecedores? | D
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 4. As empresas locais foram capacitadas sobre como participar do processo de compras públicas no município? | A | Potencializar ainda mais, a participação das MPE´s locais nas compras do município, por meio da realização e divulgado do Planejamento de Compras | 28/08/2017 | 20/12/2017 | Oferecer treinamento para Fornecedores em compras públicas, através de parceria entre ACIER, Secretária de Indústria e Comércio e SEBRAE - ENVIAR PROGRAMAÇÃO DO CURSO PARA ADILSON E DANI QUE VÃO VERIFICAR ORÇAMENTO E PARCERIA COM ACIER PARA AGENDAR E REALIZAR O TREINAMENTO | Alexandre, Joseli | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 5. A Prefeitura identifica oportunidades para as MPEs no seu planejamento de compras? | A | Potencializar ainda mais, a participação das MPE´s locais nas compras do município, por meio da realização e divulgado do Planejamento de Compras | 28/08/2017 | 11/12/2017 | Realização do Planejamento de Compras para o exercício de 2018, com divulgação para as MPE´s locais - REUNIÃO COM DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA VERIFICAR COMO FAZER ESSE PLANEJAMENTO. VERIFICAR DADOS A SEREM UTILIZADOS COMO PREVISÃO. | Alexandre e Joseli | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 6. A Prefeitura realiza processos licitatórios destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 7. A Prefeitura, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exige dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte? | A | Potencializar ainda mais, a participação das MPE´s locais nas compras do município, por meio da realização e divulgado do Planejamento de Compras | 28/08/2017 | 10/12/2018 | Realização de ao menos 01 certame que exija subcontratação de MPE | Alexandre e Joseli | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 8. A Prefeitura estabelece em certames para aquisição de bens de natureza divisível, a cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 9. A Prefeitura estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido? | B | Potencializar ainda mais, a participação das MPE´s locais nas compras do município, por meio da realização e divulgado do Planejamento de Compras | 28/08/2017 | 30/11/2017 | Estudar e regulamentar o capítulo de Acesso a Mercados da LG Municipal, afim de, estabelecer à aplicação da prioridade de contratação - REUNIÃO ENVOLVENDO PREFEITO, JURÍDICO E COMPRAS PARA DISCUTIR A QUESTÃO. | Alexandre e Joseli | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 10.1 Empresas cadastradas como fornecedoras
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 10.2 Participação das MPEs da região nas Compras do município
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 10.3 Participação das MPEs do município nas Compras Públicas do Município
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 10.4 Potencial do Compra do Município
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 11. O Município possui planejamento de compras? | A | Potencializar ainda mais, a participação das MPE´s locais nas compras do município, por meio da realização e divulgado do Planejamento de Compras | 28/08/2017 | 11/12/2017 | Realização do Planejamento de Compras para o exercício de 2018, com divulgação para as MPE´s locais. | Alexandre e Joseli | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 12. O Planejamento de compras é focado na MPE? | A | Potencializar ainda mais, a participação das MPE´s locais nas compras do município, por meio da realização e divulgado do Planejamento de Compras | 28/08/2017 | 11/12/2017 | Realização do Planejamento de Compras para o exercício de 2018, com divulgação para as MPE´s locais. | Alexandre e Joseli | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 13. Foi realizada capacitação da equipe de compras? | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 14. O Município pratica Licitação exclusiva para MPEs? | B
Entre Rios do Oeste | Acesso à Mercados | 2.3333 | 15. A Sala do Empreendedor disponibiliza informação e orientações de Compras Públicas? | B
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 1. O capítulo da Lei Geral referente ao Associativismo está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 2. A Prefeitura estimula o associativismo entre micro e pequenas empresas, com ou sem parceria? | C
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 3.1 Ambiente associativista do município
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 3.2 Associativismo de MPEs
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 3.3 Evolução do Associativismo de MPEs
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 4. A Associações Empresariais, CDL, APL, Cooperativas participando do comitê gestor? | B
Entre Rios do Oeste | Associativismo | 2.4 | 5. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) participando do comitê gestor? | B
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 1. O capítulo da Lei Geral referente ao Crédito e Financiamento está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 2. A Prefeitura apoia com recursos financeiros os mecanismos de garantia de crédito (fundos de aval e/ou sociedade de garantia de crédito)? | A | Criar um programa de parcerias de acesso ao crédito para as MPE´s do município | 21/08/2017 | 30/06/2018 | Aprovar lei de aporte na GARANTIOESTE, aportando recursos financeiros no fundo | xxxx | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 3. A Prefeitura disponibiliza Fundos de Financiamento ou apóia (aporta recursos total ou parcialmente, fornece infraestrutura, etc.) fundos para MPEs? | A | Criar um programa de parcerias de acesso ao crédito para as MPE´s do município | 21/08/2017 | 30/06/2018 | Aprovar lei de aporte na GARANTIOESTE, aportando recursos financeiros no fundo | xxxxx | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 4. A Prefeitura articula a oferta de linhas de crédito para as MPEs? | B | Criar um programa de parcerias de acesso ao crédito para as MPE´s do município | 21/08/2017 | 10/12/2018 | Ampliar o acesso a crédito barato e desburocratizado através do Banco do Empreendedor e parceria com Instituições Financeiras do município com a SE - REALIZAÇÃO DA OFICINA DE CRÉDITO PARA MEI´S 28/11. PARCEIRA COM ACIER, SALA E FOMENTO - DIVULGAÇÃO EM MASSA. | xxxxxxxxxxx | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 5. Há instituições de Microcrédito (da Prefeitura ou que a Prefeitura articula) instaladas no município? | D
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 6.1 Percentual de MPEs atendidas por linhas de crédito em geral.
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 6.2 Valor per capita de Operações de Crédito para MPEs no município
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 6.3 Percentual de MPEs atendidas por linhas de microcrédito.
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 6.4 Valor per capita de Operações de Microcrédito para MPEs no município
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 7. A Sociedade Garantidora de Crédito (SGC) possui parcerias firmadas para operar no município? | A | Criar um programa de parcerias de acesso ao crédito para as MPE´s do município | 21/08/2017 | 20/12/2017 | Assinatura de Termo de Cooperação do município com a GARANTIOESTE para atendimento junto a SE - VERIFICAR TERMO DE PARCERIA ENTRE ACIER E PREFEITURA PARA SALA, FOMENTO E GARANTIOESTE. | xxxxxxxxx | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 8. A Sala do Empreendedor parceria com a SGC para atendimento? | A | Criar um programa de parcerias de acesso ao crédito para as MPE´s do município | 21/08/2017 | 20/12/2017 | Assinatura de Termo de Cooperação do município com a GARANTIOESTE para atendimento junto a SE - VERIFICAR TERMO DE PARCERIA ENTRE ACIER E PREFEITURA PARA SALA, FOMENTO E GARANTIOESTE. | xxxxxx | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 9. O Agente de crédito atua na Sala do Empreendedor? | B
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 10. O Município possui Banco do Empreendedor/FomentoPR? | B
Entre Rios do Oeste | Crédito e Financiamento | 1.54 | 11. O Agente de Crédito foi nomeado e capacitado? | B
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 1. O capítulo da Lei Geral referente a Educação Empreendedora está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 2. A Prefeitura possui programas de educação empreendedora? | A | Disseminação da cultura empreendedora em Entre Rios do Oeste | 21/08/2017 | 20/12/2017 | Implantar o programa JEEPP na rede de ensino municipal - VERIFICAR ANDAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO E REGISTRAR OS RESULTADOS PARCIAIS | Mylena | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 2. A Prefeitura possui programas de educação empreendedora? | A | Disseminação da cultura empreendedora em Entre Rios do Oeste | 21/08/2017 | 29/06/2018 | Oferecer ações de Educação Empreendedora junto aos programas da política municipal de assistência social | Mylena | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 3. A Prefeitura oferece disciplinas de educação empreendedora no ensino formal? | A | Disseminação da cultura empreendedora em Entre Rios do Oeste | 21/08/2017 | 20/12/2017 | Implantar o programa JEEPP na rede municipal de ensino - VERIFICAR ANDAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO E REGISTRAR OS RESULTADOS PARCIAIS | Mylena | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 4.1 Atendimento do público em projetos de educação empreendedora
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 4.2 Percentual de alunos do Ensino Fundamental 1º ciclo (1º ao 5º Ano) atendidos por programas de Educação Empreendedora em Escolas Públicas Municipais.
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 4.3 Percentual de alunos do Ensino Fundamental 2º ciclo (6º ao 9º Ano) atendidos por programas de Educação Empreendedora em Escolas Públicas Municipais.
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 4.4 Percentual de alunos do ensino médio atendidos por programas de Educação Empreendedora no município.
Entre Rios do Oeste | Educação Empreendedora | 1.8417 | 5. O Município é atendido pelo Programa Educação Empreendedora do Sebrae/PR? | A | Disseminação da cultura empreendedora em Entre Rios do Oeste | 21/08/2017 | 20/12/2017 | Implantar o programa JEEPP na rede municipal de ensino - VERIFICAR ANDAMENTO DO PROGRAMA NO MUNICÍPIO E REGISTRAR OS RESULTADOS PARCIAIS | Mylena | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 1. O capítulo da Lei Geral referente a Inovação e Tecnologia está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 2. Quanto a legislação: | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/04/2018 | Construção da minuta da lei municipal de acesso a inovação, com aprovação do Legislativo e sanção do Executivo | Adilson | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 2. Quanto a legislação: | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/07/2018 | Divulgação do Programa de Acesso à Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | Adilson | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 3. Quanto a fundos, programas ou projetos específicos: | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 31/07/2017 | Construção da minuta da lei municipal de acesso a inovação, com aprovação do Legislativo e sanção do Executivo | Adilson | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 4. Estrutura física e de recursos humanos para inovação (ex.: incubadora de empresas, parque tecnológico, laboratórios etc) disponibilizados para empresas | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 31/07/2018 | Instalação da Incubadora Municipal | Adilson | C | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 5. No que se refere a acordos de cooperação para inovação a Prefeitura, escolha nas alternativas abaixo quantos itens estão presentes no município : I - Possui acordo com Instituição de Ensino Superior para apoio e desenvolvimento da inovação que estão operando/ funcionando no município. II - Possui acordo com Centros Tecnologicos para apoio e desenvolvimento da inovação que estão operando/ funcionando no município. III- Possui acordos com agentes financeiros para financiamento de ações de inovação voltadas a MPEs que estão operando/ funcionando. | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 20/03/2018 | Formalização e captação de parceiros para celebração de acordos de cooperação para implementar o programa de acesso a inovação | Adilson | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 6. Valor de Recursos próprios destinados/aplicados a inovação para MPEs. A Prefeitura aplica no mínimo 20% dos recursos destinados à inovação em MPEs? | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 30/04/2018 | Destinar 100% dos recursos de inovação para atender os pequenos negócios no campo e na cidade | Adilson | D | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 7. Quanto a disseminação e utilização de mecanismos de inovação (incubadoras tecnológicas, centro de tecnológicos, etc) para MPEs, o município: | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/07/2018 | Divulgação do Programa de Acesso à Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | Adilson | C | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 8. Quanto à disseminação e realização de ações e/ou programas voltados à sustentabilidade que envolvam MPEs, o município: | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/07/2018 | Divulgação do Programa de Acesso à Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | Adilson | C | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 9.1 Número de MPEs beneficiadas com recursos destinados à inovação. | A
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 9.2 Número de MPEs ajudadas pelo município em relação ao total de empresas beneficiadas com apoio a inovação. | B
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 10. O Município possui Lei de inovação? | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/04/2018 | Construção da minuta da lei municipal de acesso a inovação, com aprovação do Legislativo e sanção do Executivo | Adilson | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 11. O Fundo de Inovação possui apoio financeiro da Prefeitura? | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 30/07/2018 | Destinar 100% dos recursos de inovação para atender os pequenos negócios no campo e na cidade | Adilson | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 12. O Município possui Fundo de Inovação? | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/04/2018 | Construção da minuta da lei municipal de acesso a inovação, com aprovação do Legislativo e sanção do Executivo | Adilson | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Inovação e Tecnologia | 0.6125 | 13. O Município possui organização de apoio a ações de inovação na Prefeitura? (Departamento da Secretaria Municipal; ação alocada na Secretaria Municipal). | A | Criação do programa de Acesso a Inovação para Pequenos Negócios de Entre Rios do Oeste | 28/08/2017 | 10/04/2018 | Construção da minuta da lei municipal de acesso a inovação, com aprovação do Legislativo e sanção do Executivo | Adilson | B | 0%
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 1. O capítulo da Lei Geral referente a Simplificação e Desburocratização está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 2. Existe no município um local ou mecanismo centralizado (Setor/Departamento Específico) para abertura de empresas com apoio da Prefeitura? | D
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 3. O município adotou a emissão do Alvará de Funcionamento Provisório? | C
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 4. O município adotou o mecanismo de Consulta Prévia de Localização? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 5. O município adotou o mecanismo de Fiscalização Orientadora? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 6. O município adotou o mecanismo de Autorização de Funcionamento de Pequenos Estabelecimentos na Residência? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 7. O município adotou o mecanismo de Autorização de Funcionamento em áreas sem regularização fundiária ou em condições precárias? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 8. O município adotou o mecanismo de Utilização da CNAE Fiscal? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 9. O município adotou o mecanismo de Baixa das Micro e Pequenas Empresas independentemente de débitos tributários municipais? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 10. Existe algum mecanismo online para abertura de empresa? | E
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 11. Em relação a Sala do Empreendedor: | C
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 12. A Prefeitura adota a Resolução 22 do CGSIM? | C
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 13. Os servidores responsáveis pelo registro e legalização de empresas tiveram capacitação específica sobre este tema da Lei Geral? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 14. A Prefeitura realizou revisão de processos e sistemas utilizados na abertura, alteração e baixa de empresas? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 15. Há preparação, por parte da Prefeitura, para o registro e legalização de empresas por meio eletrônico e integrado ao Estado - REDESIM? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 16. A Prefeitura realiza ações de divulgação das melhorias no processo de abertura, alteração e baixa de empresas? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 17. O município obedece as normas nacionais de registro do MEI, não efetuando exigências paralelas? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 18.1 Qual percentual de MEIs com alvará de funcionamento? | E
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 18.2 Quanto ao prazo médio para abertura de MPEs no município para empresas de baixo risco. | A
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 18.3 Quanto ao prazo médio para abertura de MPEs no município para empresas de alto risco. | D
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 19. A Sala do Empreendedor possui certificado com Selo? | A
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 20. O Município possui Redesimples Implantada? (Consulta Prévia locacional integrada) | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 21. O Agente de Desenvolvimento esta nomeado é foi capacitado? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 22. O Comitê Gestor está em operação? | B
Entre Rios do Oeste | Simplificação e Desburocratização | 4.9176 | 23. Possui Sala do Empreendedor?
Entre Rios do Oeste | Tributação | 2 | 1. O capítulo da Lei Geral referente a Tributação está completamente implantado no município? | B
Entre Rios do Oeste | Tributação | 2 | 2. Quanto às políticas de estímulos a formalização de empresas e geração de empregos, a Prefeitura: I. Faz algum tipo de renúncia fiscal para fomentar a formalização de empresas, além do que estabelece a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da MPE, aprovado pelo Congresso Nacional). II. Faz algum tipo de renúncia fiscal para fomentar a geração de empregos, além do que estabelece a Lei Complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da MPE). | A | Atualização da Legislação Tributária Municipal, adequando-a a todos os dispositivos da LC 123/2006 | 28/08/2017 | 15/12/2017 | Análise e atualização da legislação, com criação de minuta de projeto de alteração, aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo | xxx | C | 0%
Entre Rios do Oeste | Tributação | 2 | 3. Quanto ao MEI - Microempreendedor individual, adicionalmente a Prefeitura pratica: I – A concessão da isenção/redução de taxas na renovação do alvará e outras taxas de funcionamento. II – A manutenção do IPTU residencial quando o empreendimento está instalado na residência do EI. III – Disponibilização da NF simplificada de serviços. IV - Dispensa a exigência do habite-se do imóvel registrado para uso do EI. | E
Entre Rios do Oeste | Tributação | 2 | 4.1 Empresas que recebem benefícios fiscais do município | A